## EDT
Planificación del proyecto
PERIODOS (SEMANAS)
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD |  |  |  |  | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34
PROYECTO SW
|  | INICIO |  |  |  | 8
|  |  | Acta de constitucion |  |  | 8 | 2026-01-02 | 2026-01-02 |  | Jefe de proyecto
|  | GESTION |  |  |  | 266
|  |  | PLANIFICACION |  |  | 216 |  |  |  | Analista de negocio
|  |  |  | Plan de gestión del alcance |  | 52 | 2026-01-05 | 2026-01-13 |  | Analista de negocio
[5 empty] | Definir el alcance | 40 | 2026-01-05 | 2026-01-11 |  | Analista de negocio
[5 empty] | Crear la EDT | 8 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | Jefe de proyecto
[5 empty] | Validacion de alcance | 4 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | Analista de negocio
|  |  |  | Cronograma |  | 6 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | Jefe de proyecto
|  |  |  | Plan de gestión de costos |  | 22 |  |  |  | Analista de negocio
[5 empty] | Estimación de costos | 6 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | Analista de negocio
[5 empty] | Financimento del proyecto | 4 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | Analista de negocio
[5 empty] | Control de costos | 12 | 2026-01-18 | 2026-01-19 |  | Analista de negocio
|  |  |  | Plan de recursos humanos |  | 38 |  |  |  | Jefe de proyecto
[5 empty] | Contratar Equipo de Desarrollo | 32 | 2026-01-20 | 2026-01-25 |  | Jefe de proyecto
[5 empty] | Dirigir el Equipo | 6 |  |  |  | Analista QA
|  |  |  | Plan de gestión de calidad |  | 40 |  |  |  | Analista QA
[5 empty] | Planificación de calidad | 12 | 2026-01-26 | 2026-01-27 |  | Analista QA
[5 empty] | Aseguramiento de calidad | 12 | 2026-01-28 | 2026-01-29 |  | Administrador de sistemas
[5 empty] | Control de calidad | 8 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | Administrador de sistemas
[5 empty] | Mejora continua | 8 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  | Analista QA
|  |  |  | Plan de gestión riesgos |  | 58 |  |  |  | Jefe de proyecto
[5 empty] | Identificación de riesgos | 16 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  | Analista procesos
[5 empty] | Analisis cuantitativo de riesgos | 24 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  | Analista procesos
[5 empty] | Planificación de respuesta a los riesgos | 6 | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  | Jefe de proyecto
[5 empty] | Monitoreo y control de riesgos | 12 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  | Analista QA
|  |  | ADQUISICIONES |  |  | 32
|  |  |  | Informe de cotizaciones |  | 8 | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  | Administrador sistemas
|  |  |  | Informe de ordenes de compra |  | 8 | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  | Administrador sistemas
|  |  |  | Informe de facturas |  | 8 | 2026-02-18 | 2026-02-18 |  | Administrador sistemas
|  |  |  | Informe de contratos |  | 8 | 2026-02-19 | 2026-02-19 |  | Administrador sistemas
|  |  | MONITOREO Y CONTROL |  |  | 18
|  |  |  | Informes de estado de avance |  | 8 | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  | Jefe proyecto
|  |  |  | Minutas de reunión |  | 2 | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  | Jefe proyecto
|  |  |  | Solicitudes de cambio |  | 8 | 2026-02-21 | 2026-02-21 |  | Analista negocio
|  | ANÁLISIS Y REQUERIMIENTOS |  |  |  | 228
|  |  | Documento de especificacion de requisitos de software |  |  | 60 | 2026-02-23 | 2026-02-27 |  | Analista negocio
|  |  | Matriz de requerimientos |  |  | 24 | 2026-03-01 | 2026-03-02 |  | Analista procesos
|  |  | Informe de casos de uso |  |  | 40 | 2026-03-03 | 2026-03-07 |  | Analista negocio
|  |  | Diagrama de actividades |  |  | 50 | 2026-03-09 | 2026-03-16 |  | Analista procesos
|  |  | Diagrama de estado |  |  | 50 | 2026-03-17 | 2026-03-25 |  | Analista procesos
|  |  | Acta de aprobación etapa de análisis y requerimientos |  |  | 4 | 2026-03-26 | 2026-03-26 |  | Jefe proyecto
|  | DISEÑO |  |  |  | 304
|  |  | Diseño de arquitectura de software |  |  | 80 | 2026-03-30 | 2026-04-02 |  | Arquitecto SW
|  |  | Especificaciones de diseño funcional |  |  | 60 | 2026-04-03 | 2026-04-11 |  | Arquitecto SW
|  |  | Diagrama de arquitecura del software |  |  | 60 | 2026-04-13 | 2026-04-21 |  | Arquitecto SW
|  |  | Especificaciones de diseño interfaz |  |  | 40 | 2026-04-22 | 2026-04-26 |  | Diseñador UI/UX
|  |  | Documento de la etapa de diseño |  |  | 20 | 2026-04-27 | 2026-04-28 |  | Arquitecto SW
|  |  | Especificaciones de integración |  |  | 36 | 2026-04-29 | 2026-05-01 |  | Especialista integración
|  |  | Acta de aprobación etapa de diseño |  |  | 8 | 2026-05-02 | 2026-05-02 |  | Jefe proyecto
|  | CONSTRUCCIÓN |  |  |  | 210
|  |  | Códigos fuentes del software |  |  | 60 | 2026-05-04 | 2026-05-12 |  | Desarrollador fullstack
|  |  | Documentación de códigos |  |  | 40 | 2026-05-13 | 2026-05-17 |  | Desarrollador fullstack
|  |  | Script de base datos |  |  | 60 | 2026-05-18 | 2026-05-27 |  | Desarrollador fullstack
|  |  | Integración de módulos |  |  | 40 | 2026-05-28 | 2026-06-01 |  | Especialista integración
|  |  | Versión funcional del software |  |  | 4 | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | Desarrollador fullstack
|  |  | Acta de aprobación etapa de construcción |  |  | 6 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | Jefe proyecto
|  | TESTING |  |  |  | 164
|  |  | Plan de pruebas |  |  | 12 | 2026-06-04 | 2026-06-05 |  | Analista QA
|  |  | Datos de prueba |  |  | 40 | 2026-06-08 | 2026-06-11 |  | Analista QA
|  |  | Resultados de pruebas |  |  | 16 | 2026-06-12 | 2026-06-13 |  | Analista QA
|  |  | Informe de defectos |  |  | 6 | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | Analista QA
|  |  | Informe de pruebas |  |  | 8 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  | Analista QA
|  |  | Pruebas de seguridad |  |  | 20 | 2026-06-17 | 2026-06-18 |  | Especialista ciberseguridad
|  |  | Pruebas de usabilidad |  |  | 32 | 2026-06-19 | 2026-06-21 |  | Diseñador UI/UX
|  |  | Informe de rendimiento |  |  | 8 | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | Analista datos
|  |  | Matriz de trazabilidad de pruebas |  |  | 18 | 2026-06-23 | 2026-06-24 |  | Analista QA
|  |  | Acta de aprobación etapa de testing |  |  | 4 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | Jefe proyecto
|  | DESPLIEGUE |  |  |  | 110
|  |  | Plan de despliegue |  |  | 8 | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | Ingeniero DevOps
|  |  | Entorno de producción configurado |  |  | 6 | 2026-06-29 | 2026-06-29 |  | Ingeniero DevOps
|  |  | Documentación de instalacion y configuración |  |  | 6 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | Ingeniero DevOps
|  |  | Versión de software desplegada |  |  | 6 | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | Ingeniero DevOps
|  |  | Documento verificación post despliegue |  |  | 8 | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | Analista QA
|  |  | Informe de transferencia de control |  |  | 6 | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | Jefe proyecto
|  |  | Documento pruebas de aceptación en producción |  |  | 4 | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  | Analista QA
|  |  | Informe de monitoreo post despliegue |  |  | 6 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | Ingeniero DevOps
|  |  | Documentación de seguridad |  |  | 8 | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | Especialista ciberseguridad
|  |  | Informe de capacitación |  |  | 4 | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  | Instructor
|  |  | Capacitación |  |  | 12 | 2026-07-10 | 2026-07-11 |  | Instructor
|  |  | Metricas de desempeño inicial |  |  | 20 | 2026-07-13 | 2026-07-14 |  | Analista datos
|  |  | Plan de soporte post despliegue |  |  | 12 | 2026-07-15 | 2026-07-16 |  | Encargado soporte
|  |  | Acta de aprobación etapa de despliegue |  |  | 4 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | Jefe proyecto
|  | MANTENCION |  |  |  | 84
|  |  | Plan de Mantención |  |  | 20 | 2026-07-20 | 2026-07-21 |  | Encargado soporte
|  |  | Corrección de errores |  |  | 20 | 2026-07-22 | 2026-07-23 |  | Desarrollador fullstack
|  |  | Actualizaciones de seguridad |  |  | 12 | 2026-07-24 | 2026-07-25 |  | Especialista ciberseguridad
|  |  | Soporte tecnico |  |  | 12 | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  | Encargado soporte
|  |  | Optimizacion de rendimiento |  |  | 8 | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | Ingeniero DevOps
|  |  | Informes de estado |  |  | 8 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | Encargado soporte
|  |  | Acta de aprobacion de mantencion |  |  | 4 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | Jefe proyecto
|  | CIERRE |  |  |  | 80
|  |  | Informe Final del Proyecto |  |  | 12 | 2026-08-03 | 2026-08-04 |  | Jefe proyecto
|  |  | Evaluación de Resultados |  |  | 20 | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  | Jefe proyecto
|  |  | Cierre de costos |  |  | 12 | 2026-08-07 | 2026-08-08 |  | Jefe de proyecto
|  |  | Archivo de Documentación |  |  | 6 | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  | Administrador sistemas
|  |  | Evaluación del Equipo |  |  | 20 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  | Jefe proyecto
|  |  | Acta de Cierre Formal |  |  | 6 | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | Jefe proyecto
|  |  | Cierre |  |  | 4 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | Jefe proyecto
|  | HORAS TOTALES: |  |  | 1454
|  | COSTOS TOTALES: |  |  | 0

## RF
Ambito Funcional | Requerimiento general
Automatizacion de procesos administrativos | Automatizar la generacion y validacion de autorizaciones notariales
Registrar, controlar y emitir documentos de salida y admision termporal de vehiculos
Integracion de sistemas institucionales | Integrar el sistema aduanero de chile y los sistemas de aduana limitrofes
Sincronizar procesos con SAG y PDI de revision fitosanitaria y migratoria
Optimizacion de flujo de personas | Optimizar la gestion de tramites aduaneros para pasajero
Optimizacion de flujo de vehiculos | optimizar la gestion de tramites aduaneros para carga
Gestion de informacion y generacion de reportes | automatizar informes de ingreso y egreso de personas y vehiculos exportable en pdf
automatizar acceso mediante cuentas habilitadas y controladas
Control de acceso y seguridad de información | proteger informacion sensible
Registrar las operaciones realizadas por los usuarios
Usabilidad y experiencia de usuario | Interfaz amigable, ayudas contextuales y diseño accesible
Adaptar la interfaz al manual de marcas de aduana
Optimizacion tecnologica | Disminuirr la tramitacion manual y fisica
Validacion automatica de formularios de alimentos, mascotas y otros documentos requeridos
Adaptabilidad y escalabilidad del sistema | Diseño para soportar aumentos estacionales de flujo de personas
Preparar sistema para futuras integraciones y mejoras
Requisitos funcionales
RF01: El sistema deberá permitir la generación automática de autorizaciones notariales en formato digital, listas para su validación electrónica.
RF02: El sistema deberá validar automáticamente las autorizaciones notariales según criterios legales y de formato.
RF03: El sistema deberá permitir el registro de documentos de salida y admisión temporal de vehículos mediante formularios digitales.
RF04: El sistema deberá emitir comprobantes digitales de salida y admisión temporal con códigos de verificación únicos.
RF05: El sistema deberá conectarse con el sistema aduanero de Chile mediante APIs para sincronización de datos de carga y pasajeros.
RF06: El sistema deberá integrarse con los sistemas de aduanas limítrofes (Argentina, Perú, Bolivia) para compartir información de tránsito en tiempo real.
RF07: El sistema deberá sincronizar datos de revisión fitosanitaria con el sistema del SAG, incluyendo alertas de revisión.
RF08: El sistema deberá sincronizar datos migratorios con la base de datos de la PDI, validando automáticamente pasaportes y permisos de ingreso.
RF09: El sistema deberá ofrecer una interfaz específica para trámites aduaneros de pasajeros, simplificando pasos y eliminando formularios impresos.
RF10: El sistema deberá ofrecer una interfaz específica para trámites aduaneros de carga, permitiendo adjuntar documentos y realizar seguimiento en línea.
RF11: El sistema deberá generar informes automáticos de ingreso y egreso de personas y vehículos, con opción de descarga en formato PDF.
RF12: El sistema deberá gestionar el acceso mediante cuentas de usuario habilitadas y autenticadas, con control de roles y permisos.
RF13: El sistema deberá permitir a los usuarios adjuntar y validar formularios digitales relacionados con alimentos y mascotas.
RF14: El sistema deberá permitir a los usuarios consultar el estado de sus trámites aduaneros en tiempo real.
RF15: El sistema deberá permitir la emisión digital de formularios aduaneros, reemplazando versiones impresas.
RF16: El sistema deberá permitir la firma electrónica de formularios y documentos emitidos dentro del sistema.
RF17: El sistema deberá permitir la validación automática de formularios relacionados con alimentos, mascotas y otros documentos requeridos por el SAG.
RF18: El sistema deberá permitir la descarga de documentos oficiales emitidos por el sistema en formato digital.
RF19: El sistema deberá enviar alertas automáticas a los usuarios en caso de formularios rechazados o incompletos.
RF20: El sistema deberá permitir la eliminación progresiva del trámite manual, garantizando que todos los procesos relevantes puedan completarse digitalmente.

## RNF
1-Rendimiento | RNF01: El sistema debe responder a las solicitudes de los usuarios en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de operacion
RNF02: El sistema debe ser capaz de atender al menos 500 usuarios concurrentes sin degradar su rendimiento
2.-Seguridad | RNF03: El sistema debe utilizar cifrado SSL/TLS para todas las comunicaciones entre cliente y servidor
RNF04: El sistema debe encriptar los datos sensibles almacenados en base de datos
RNF05: El sistema debe implementar autenticacion de multiples facores para usuarios de perfil administrativo
RNF06: El sistema debe registrar en un log seguro todos los accesos, mopdificaciones y consultas realizadas
3.-Disponibilidad | RNF07: El sistema debe garantizar una disponibilidad minima del 99.5%
RNF08: El sistema debe tener un mecanismo de recuperacion ante fallos que permita la reanudacion del servicio en un maximo de 1 hora despues de una caida
4.-Usabilidad | RNF09: El sistema debe ser intuitivo y cumplir con los principios de diseño centrado en el usuario
RNF10: El sistema debe ofrecer ayuda en linea accesible en todo momento
RNF11: El sistema debe ser accesible para usuarios con discapacidad, siguiendo las directrices WCAG 2.1 (NIVEL AA)
5.-Compatibilidad | RNF12: El sistema debe ser compatible con los navegadores web modernos
RNF13: El sistema debe ser responsive, es deecirm adaptarse a diferentes tamaños de pantalla
6.-Mantenibilidad y escalabilidad | RNF14: El sistema debe ser modular para facilitar su actualizacion y mantenimiento futuro
RNF15:El sistema debe estar preparado para escalar horizontal
RNF16: La documentacion tecnica y del usuario debe estar actualizada y disponible
7.-Confidencialidad y proteccion de datos | RNF17: El sistema debe cumplir con las normativas locales de proteccion de datos personales
RNF18: Toda exportacion de datos personales debe requerir autorizacion explicitas configurables en el sistema
8.-Normativas y estandares | RNF19: El sistema debe cumplir con las politicas de ciberseguridad establecidas por el estado de chile para servicios publicos
RNF20: El sistema debe generar registros de auditoria conforme a los estandares ISO 27001